附件1

银川市人民政府2014年度立法工作计划

2014年市政府立法工作总体安排17项立法项目，其中，提请市人大常委会审议的地方性法规项目5件，由市政府制定发布的政府规章项目4件，立法调研项目8件。

一、提请市人大常委会审议的地方性法规项目(5件)

（一）为加强市政公用事业管理，规范市政公用事业特许经营活动，确保公众利益和公共安全，提请审议《银川市市政公用事业特许经营管理条例（草案）》。

（二）为加强公园建设和管理，保护和改善城市生态环境，增进市民身心健康，提请审议《银川市公园管理条例（草案）》。

（三）为加强城市供水和节水管理，维护供水企业和用户的合法权益，促进供水和节水事业发展，提请审议《银川市城市供水节水管理条例（草案）》。

（四）为加强新建住宅交付使用管理，规范新建住宅配套设施建设，保障居民入住的基本条件，提请审议《银川市新建住宅配套设施交付使用管理规定（草案）》。

（五）为保护生态环境，建设美丽银川，促进经济社会可持续发展，提请审议《关于加强我市生态建设和环境保护的决定（草案）》。

二、市政府制定发布的政府规章项目（4件）

（一）为加强土地管理，合理配置土地资源，增强政府对土地市场的宏观调控，制定《银川市土地储备管理办法》。

（二）为全面、客观、系统地编纂地方志，科学、合理地开发利用地方志资源，制定《银川市地方志工作规定》。

（三）为建设整洁、优美、文明的工作和生活环境，建立和规范门前三包责任制，制定《银川市“门前三包”责任制管理办法》。

（四）为加强我市预拌混凝土和预拌砂浆监督管理，确保工程质量，推进建筑业技术进步和建筑工业化，节约资源，保护环境，制定《银川市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》。

三、立法调研项目（8项）

（一）提升城市文明管理水平，推进新型城市化发展方面的立法。包括：《银川市城市市容和环境卫生管理条例》、《银川市养犬管理条例》、《银川市城市管理相对集中行政处罚权实施办法(试行)》、《银川市城市生活垃圾处理费征收管理办法》以及大气污染防治方面的立法调研。

（二）完善市场监管体系建设，保障民生方面的立法。包括：《银川市物业管理条例》、《银川市商品房预售资金监管办法》、《银川市直管公房管理办法》。

附件2

实施政府立法项目工作责任表

| 1.银川市市政公用事业特许经营管理条例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位及负责人 | 单位 | 负责人及 联系电话 | 承办科（室）人员 联系电话 |
|  | 市建设局 | 蒋会 | 公用事业科 汤进忠 |
|  |  | 6022628 | 6041655 |
|  | 市法制办 | 霍小萍 | 经济法规科 哈磊 |
|  |  | 6889210 | 6889076 |
| 工作时限要求 | 拟列入3月份市人大第10次会议。 1月15日前，市建设局完成草案调研、起草、上报市政府工作。 2月20日前，市法制办完成论证、审查、征求意见、修改及提请政府常务会议审议工作和代政府草拟议案工作。 |  |  |
| 2.银川市公园管理条例 |  |  |  |
| 单位及负责人 | 单位 | 负责人及 联系电话 | 承办科（室）人员 联系电话 |
|  | 市园林局 | 钟建元 | 俞晓艳 |
|  |  | 5016168 | 6086530 |
|  | 市法制办 | 霍小萍 | 行政法规科 罗薇 |
|  |  | 6889210 | 6889216 |
| 工作时限要求 | 拟列入4月份市人大第11次会议。 1月底前，市园林局完成草案调研、起草、上报市政府工作。 2月底前，市法制办完成论证、审查、征求意见、修改及提请政府常务会议审议工作和代政府草拟议案工作。 |  |  |

| 3.关于加强我市生态建设和环境保护的决定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位及负责人 | 单位 | 负责人及 联系电话 | 承办科（室）人员 联系电话 |
|  | 市环保局 | 尹伟康 | 崔悦慧 |
|  |  | 6889141 | 6889149 |
|  | 市法制办 | 霍小萍 | 经济法规科 哈磊 |
|  |  | 6889210 | 6889076 |
| 工作时限要求 | 拟列入3月份市人大第10次会议。 1月15日前，市环保局完成草案调研、起草、上报市政府工作。 2月20日前，市法制办完成论证、审查、征求意见、修改及提请政府常务会议审议工作和代政府草拟议案工作。 |  |  |
| 4.银川市新建住宅配套设施交付使用管理规定（修订） |  |  |  |
| 单位及负责人 | 单位 | 负责人及 联系电话 | 承办科（室）人员 联系电话 |
|  | 市住房保障局 | 张克凡 | 物业办 邢 波 |
|  |  | 6899905 | 6899961 |
|  | 市法制办 | 霍小萍 | 行政法规科 罗薇 |
|  |  | 6889210 | 6889216 |
| 工作时限要求 | 拟列入3月份市人大第10次会议。 1月15日前，市住房保障局完成草案调研、起草、上报市政府工作。 2月20日前，市法制办完成论证、审查、征求意见、修改及提请政府常务会议审议工作和代政府草拟议案工作。 |  |  |

| 5.银川市城市供水管理条例（修订） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及负责人 | 单位 |  | 负责人及 联系电话 | 承办科（室）人员 联系电话 |  |
|  | 市建设局 |  | 蒋会 | 公用事业科 汤进忠 |  |
|  |  |  | 6022628 | 6041655 |  |
|  | 市法制办 |  | 霍小萍 | 行政法规科 樊颖 |  |
|  |  |  | 6889210 | 6889216 |  |
| 工作时限要求 | 拟列入4月份市人大第11次会议。 1月底前，市建设局完成草案调研、起草、上报市政府工作。 2月底前，市法制办完成论证、审查、征求意见、修改及提请政府常务会议审议工作和代政府草拟议案工作。 |  |  |  |  |
| 6.银川市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法 |  |  |  |  |  |
| 单位及负责人 | 单位 | 负责人及 联系电话 |  |  | 承办科（室）人员 联系电话 |
|  | 市建设局 | 杨军 |  |  | 行业管理处 杨军 |
|  |  | 4010739 |  |  | 4010739 |
|  | 市法制办 | 霍小萍 |  |  | 行政法规科 樊颖 |
|  |  | 6889210 |  |  | 6889216 |
| 工作时限要求 | 1月底前，市建设局完成草案调研报告、起草说明、办法草案，并上报市政府。市法制办及时完成论证、审查、征求意见、修改、提出审查意见、提请政府常务会议审议工作。 |  |  |  |  |
| 7.银川市地方志工作规定 |  |  |  |  |  |
| 单位及负责人 | 单位 | 负责人及 联系电话 |  |  | 承办科（室）人员 联系电话 |
|  | 市志办 | 蔡一楠 |  |  | 马 娜 |
|  |  | 6889302 |  |  | 6889307 |
|  | 市法制办 | 霍小萍 |  |  | 行政法规科 樊颖 |
|  |  | 6889210 |  |  | 6889216 |
| 工作时限要求 | 3月底前，市志办完成草案调研报告、起草说明、规定草案，并上报市政府。市法制办及时完成论证、审查、征求意见、修改、提出审查意见、提请政府常务会议审议工作。 |  |  |  |  |
| 8.银川市土地储备管理办法（修订） |  |  |  |  |  |
| 单位及负责人 | 单位 | 负责人及 联系电话 |  | 承办科（室）人员 联系电话 |  |
|  | 市土储局 | 温永强 |  | 娄充实 |  |
|  |  | 6032596 |  | 6039100 |  |
|  | 市法制办 | 霍小萍 |  | 行政法规科 罗薇 |  |
|  |  | 6889210 |  | 68 89216 |  |
| 工作时限要求 | 3月底前，市土储局完成草案调研报告、起草说明、办法草案，并上报市政府。市法制办及时完成论证、审查、征求意见、修改、提出审查意见、提请政府常务会议审议工作。 |  |  |  |  |
| 9.银川市“门前三包”责任制管理办法（修订） |  |  |  |  |  |
| 单位及负责人 | 单位 | 负责人及 联系电话 |  | 承办科（室）人员 联系电话 |  |
|  | 市城市管理局 | 范志东 |  | 王嘉 |  |
|  |  | 6026665 |  | 6027935 |  |
|  | 市法制办 | 霍小萍 |  | 经济法规科 哈磊 |  |
|  |  | 6889210 |  | 6889076 |  |
| 工作时限要求 | 3月底前，市城管局完成草案调研报告、起草说明、办法草案，并上报市政府。市法制办及时完成论证、审查、征求意见、修改、提出审查意见、提请政府常务会议审议工作。 |  |  |  |  |